## CR Formato
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 1
Documento de análisis No:
Proyecto: | C3J2
Clasificación del Cambio | Mejora No Funcional
Prioridad | Baja
Descripción del cambio
En lugar de colocar la selección de letras braille en minusculas y las mismas en mayúsculas ocupando espacio, colocar simplemente un boton que coloque el prefijo de mayúscula.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-01 | SoftTech
Recibido | x | 2024-08-13 | C3J2
Analizado | x | 2024-08-13 | C3J2
Acción (A/R/D)* | R | 2024-08-13 | C3J2
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones
No se ve necesario. Este teclado es para gente que no sabe escribir en braille por lo que cuando el usuario intente colocar un simbolo en braille y este sea una mayuscula o minuscula, si no se muestra claramente desde el inicio todas las letras podría no encontrarla, y pensara erroniamente que no existe tal letra.

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  |  | No: | 1
|  |  | Cr No: | 1
|  |  | Fecha: | 2024-08-13
Proyecto: | Traductor de Braille
Alternativas de implementación
En lugar de colocar la selección de letras braille en minusculas y las mismas en mayúsculas ocupando espacio, colocar simplemente un boton que coloque el prefijo de mayúscula.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Teclado | Se debe agregar un nuevo boton para que funcione como un block mayus
Logica | Se tiene que crear nueva logica que detecte cuando el boton sea presionado
Teclado | Se deben ocultar las letras mayusculas y minusculas segun sea el caso
Esfuerzo estimado | 3 | Story points
Impacto en el | Bajo | Alto, medio, bajo
cronograma
Recomendación