## CR Formato
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 2
|  |  | Documento de análisis No: |  | 2
Proyecto: | Traductor de braille C3J2
Clasificación del Cambio | Funcional
Prioridad | Menor
Descripción del cambio
Implementar una funcionalidad que permita a los usuarios ingresar caracteres braille directamente desde el teclado físico, mapeando las teclas a su equivalente en braille en la pantalla. Esto proporcionará una alternativa al uso del teclado virtual, permitiendo una entrada más rápida y precisa para los usuarios familiarizados con la escritura braille, y mejorando la usabilidad de la aplicación.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-01 | SoftTech
Recibido | X | 2024-08-11 | C3J2
Analizado | X | 2024-08-11 | C3J2 | El cambio conlleva un analisis previo a la creación de la aplicación para llevar el uso de hardware con caracteres braille unicamente para usar la aplicación.
Acción (A/R/D)* | R | 2024-08-13
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones
El cambio no se llevará a cabo. Se debió haber llevado un analisis previo a la creación de la aplicación para llevar el uso de hardware con caracteres braille unicamente para usar la aplicación.

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  |  | No: | 2
|  |  | Cr No: | 2
|  |  | Fecha: | 2024-08-13
Proyecto: | Traductor de Braille
Alternativas de implementación
Seguir con el teclado virtual que posee los caracteres de braille.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Teclado | Eliminación o ocultado del teclado virtual de braille cuando no sea usado. (Correctivo)
Lógica | Mapeado con el nuevo hardware que se supone en la solicitud. (Adaptativo)
Esfuerzo estimado | 13 | Stroy points
Impacto en el | Bajo
cronograma
Recomendación
Seguir con el teclado virtual otorgado en la aplicación.