## CR Formato
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 3
Documento de análisis No:
Proyecto: | Traductor de braille C3J2
Clasificación del Cambio | Funcional
Prioridad | Menor
Descripción del cambio
Implementar una funcionalidad que permita controlar el texto a imprimir para evitar la posibilidad de ejecutar impresiones cuando no haya contenido para imprimir, previniendo la generación de documentos en blanco.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-01 | SoftTech
Recibido | X | 2024-08-10 | C3J2
Analizado |  | 2024-08-10 | C3J2
Acción (A/R/D)* |  | 2024-08-11 | C3J2 | R
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 3
|  | Cr No: | 3
|  | Fecha: | 2024-08-13
Proyecto: | Traductor de Braille C3J2
Alternativas de implementación
Si no se ha definido un texto por teclado, entonces por defecto el texto sera todo el abecedario alfanumerico
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
1 | Para evitar que se genere señaletica en braille (Preventivo)
Esfuerzo estimado | 3
Impacto en el
cronograma | 2
Recomendación
I