## CR Formato
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 4
|  |  | Documento de análisis No: |  | 4
Proyecto: | Traductor de braille C3J2
Clasificación del Cambio | Funcional
Prioridad | Media
Descripción del cambio
Implementar una opción de guardar traducción de forma explícita para el usuario, de esta forma reduciendo los pasos actuales para llegar a dicho resultado.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-03 | Softech
Recibido | X | 2024-08-12 | C3J2
Analizado | X | 2024-08-13 | C3J2
Acción (A/R/D)* | R | 2024-08-13 | C3J2 | El sistema cumple con la función de traducir el texto automáticamente.
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones
El cambio que se desea realizar puede no estar a corde a una optimización de pasos para traducir el texto, los aumenta.

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  |  | No: | 4
|  |  | Cr No: | 4
|  |  | Fecha: | 2024-08-13
Proyecto: | Traductor de Braille
Alternativas de implementación
Seguir con la traducción automática al momento de escribir los caracteres mediante el teclado virtual.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Lógica | Agregado de la logica automática para una lógica previa a una acción. (Adaptativo)
Esfuerzo estimado | 5 | Story points
Impacto en el | Bajo
cronograma
Recomendación
Continuar con la traducción automática planteada.