## CR Formato
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 5
Documento de análisis No:
Proyecto: | Traductor de braille C3J2
Clasificación del Cambio | Funcional
Prioridad | Media
Descripción del cambio
Implementar la funcionalidad de reconocimiento del carácter salto de línea en la traducción español-braille, para una correcta impresión de señaletica.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-04 | Softech
Recibido | X | 2024-08-10 | C3J2
Analizado | X | 2024-08-10 | C3J2
Acción (A/R/D)* | A | 2024-08-10 | C3J2
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones
Investigar el caracter de salto de línea y mapearlo al mapa Braille

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 5
|  | Cr No: | 5
|  | Fecha: | 2024-08-10
Proyecto: | Traductor de Braille C3J2
Alternativas de implementación
Agregar un botón de "espacio" para agregar el espaciado en la entrada de texto de español a braille
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
index.html | Agregar un botón de espacio para espaciar el texto (correctivo)
translateToBraille.js | Mapear el caracter en ASCII para atrapar correctamente el caracter de espaciado (correctivo)
Esfuerzo estimado | 1 story point
Impacto en el
cronograma | Bajo-medio
Recomendación
Investigar el mapa ASCII del abecedario para incluir el espaciado como texto aceptado