## CR Formato
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 6
|  |  | Documento de análisis No: |  | 6
Proyecto: | C3J2
Clasificación del Cambio | Funcional
Prioridad | Media
Descripción del cambio
Agregar una funcionalidad que permita al usuario seleccionar diferentes estilos de fuente (negrita, cursiva, subrayado) en el texto traducido, tanto para visualización en pantalla como para impresión. Esto mejorará la flexibilidad y personalización de la señalética generada por el traductor.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-01 | Softech
Recibido | X | 2024-08-10 | C3J2
Analizado | X | 2024-08-10 | C3J2 | Analizado junto con el reporte de problema
Acción (A/R/D)* | R | 2024-08-10 | C3J2
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 6
|  | Cr No: | 6
|  | Fecha: | 2024-08-10
Proyecto: | Traductor de Braille C3J2
Alternativas de implementación
Utilizar un gestor de impresión con alguna librería que de paso a personalización de fuentes, tamaño, tipo de letra y tamaños de hoja y colores
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
printBraille.html | Se debe modificar el documento para aceptar el uso de nuevas librerías o formas de imprimir el documento (Adaptativo)
Estructura del código en general | El uso de librerías para un sistema de impresión implica cambiar la estructura de los archivos para implementar nuevas dependencias (Adaptativo)
printMirroredBraille.html | Se debe modificar el documento para aceptar el uso de nuevas librerías o formas de imprimir el documento (Adaptativo)
Esfuerzo estimado | 13 story points
Impacto en el
cronograma | Muy alto
Recomendación
Investigar el uso de alguna librería opensource que permita utilizar otro sistema de impresión desde la web que no sea del navegador