## CR Formato
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 1
Documento de análisis No:
Proyecto: | BrailleApp
Clasificación del Cambio | Mantenibilidad
Prioridad | Media
Descripción del cambio
Cambiar la complejidad ciclomática de la función braille_a_texto en el BrailleTranslator.py
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-05 | C3J2
Recibido
Analizado
Acción (A/R/D)*
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## CR Formato (2)
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 2
Documento de análisis No:
Proyecto: | BrailleApp
Clasificación del Cambio | Estética
Prioridad | Baja
Descripción del cambio
Colocar la ubicación de los botones de "imprimir en espejo" e "imprimir señalética" en la esquina superior izquierda de la aplicación para seguir el estándar de distribución de estos botones de herramientas como word o excel.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-05 | C3J2
Recibido
Analizado
Acción (A/R/D)*
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## CR Formato (3)
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 4
Documento de análisis No:
Proyecto: | BrailleApp
Clasificación del Cambio | Validación de datos
Prioridad | Media
Descripción del cambio
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-05 | C3J2
Recibido
Analizado
Acción (A/R/D)*
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## CR Formato (4)
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 3
Documento de análisis No:
Proyecto: | BrailleApp
Clasificación del Cambio | Vista de la aplicacion
Prioridad | Media
Descripción del cambio
Mejorar la visibilidad de los cuadratines, cuando se hace una traduccion los simbolos de braille se ven muy juntos y no se distingue correctamente
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-05 | C3J2
Recibido
Analizado
Acción (A/R/D)*
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## CR Formato (5)
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 5
Documento de análisis No:
Proyecto: | BrailleApp
Clasificación del Cambio | Estética
Prioridad | Baja
Descripción del cambio
Mejorar la visibilidad corporativa de la aplicación, dando colores personalizados e identificativos, así como tipografía distintiva.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-05 | C3J2
Recibido
Analizado
Acción (A/R/D)*
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No:
Cr No:
Fecha:
Proyecto:
Alternativas de implementación
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Esfuerzo estimado
Impacto en el
cronograma
Recomendación